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附表一
)農業施政計畫一般查證作業流程

 (
企劃處
將查證總報告彙提績效評估會報告。
報告經績效評估會開會核定後由
企劃處
追蹤管考，並由
計畫主管
機關（單位）
分函並督導計畫執行機關（單位）辦理。
績效評估會列管事項請
計畫主管
機關（單位）
提出辦理情形，提報下次績效評估會。
I
J
K
H
企劃處
函送查證建議事項，請
計畫主管
機關（單位）
回應處理情形。
提供選項建議
（由
計畫主管
機關（單位）
、
秘書室
、
會計室
、
政風室
提供，送
企劃處
彙辦）
企劃處
提報行政院農業委員會農業施政計畫績效評估會
（以下簡稱
績效評估會
）
辦理選項並指派領隊。
企劃處協調計畫主管
機關（單位）
提出執行檢討報告及計畫實施地點清冊，並就檢討報告，提出改進意見及擬討論事項。
會計室
提供計畫執行單位經費核銷紀錄，並提出改進建議。
企劃處
洽請領隊召開書面查證會議。必要時，選出實地查證項目地點及查證內容等。
計畫主管
機關（單位）
安排實地查證行程及聯繫查證小組成員辦理實地查證。
會計室
協調計畫主管
機關（單位）
等安排帳務查核行程。
查證小組成員
將查證意見送
企劃處。
企劃處
依書面、實地查證結論及帳務查核結果撰寫查證報告，並提出查證意見與建議事項。
會計室
將帳務查核結果及改善意見送
企劃處。
企劃處
將查證報告送領隊核定，領隊於必要時得邀集查證小組成員召開會議研商。
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