附表一

農業施政計畫一般查證作業流程

企劃處將查證總報告彙提績效評估會報告。

報告經績效評估會開會核定後由企劃處追蹤管考，並由計畫主管機關（單位）分函並督導計畫執行機關（單位）辦理。

績效評估會列管事項請計畫主管機關（單位）提出辦理情形，提報下次績效評估會。

I

J

K

H

企劃處函送查證建議事項，請計畫主管機關（單位）回應處理情形。

提供選項建議

（由計畫主管機關（單位）、秘書室、會計室、政風室提供，送企劃處彙辦）

企劃處提報行政院農業委員會農業施政計畫績效評估會（以下簡稱績效評估會）辦理選項並指派領隊。

企劃處協調計畫主管機關（單位）提出執行檢討報告及計畫實施地點清冊，並就檢討報告，提出改進意見及擬討論事項。

會計室提供計畫執行單位經費核銷紀錄，並提出改進建議。

企劃處洽請領隊召開書面查證會議。必要時，選出實地查證項目地點及查證內容等。

計畫主管機關（單位）安排實地查證行程及聯繫查證小組成員辦理實地查證。

會計室協調計畫主管機關（單位）等安排帳務查核行程。

查證小組成員將查證意見送企劃處。

企劃處依書面、實地查證結論及帳務查核結果撰寫查證報告，並提出查證意見與建議事項。

會計室將帳務查核結果及改善意見送企劃處。

企劃處將查證報告送領隊核定，領隊於必要時得邀集查證小組成員召開會議研商。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ